## Cronograma
Cronograma de Desenvolvimento - Aplicacao de Alugueis
ID | Fase | Entrega principal | Inicio | Fim | Semanas | Prioridade | Responsavel | Status | Dependencia | Observacoes | Linha do tempo semanal | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8
1 | Descoberta e modelagem | Validar regras de negocio, modelo de recebimento e escopo do MVP | 2026-06-28 | 2026-07-04 | 1 | Alta | Produto / Negocio | Concluido | Nenhuma | Requisitos originais documentados (outputs/instrucoes-aplicacao-alugueis.md); escopo revisado apos decisao pela stack Cloudflare. |  | 2026-06-28 | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 2026-07-19 | 2026-07-26 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2026-08-16
2 | Arquitetura e base tecnica | Criar monolito, banco, autenticacao base e ambiente de deploy | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento | Concluido | Fase 1 | Stack real: vinext + Cloudflare Workers + D1 + R2 (diferente da proposta original Laravel/Django + PostgreSQL). Deploy em property-manager.lucasfbraun.workers.dev. | Descoberta e modelagem | bar: 2026-07-05
3 | Usuarios e permissoes | Perfis de administrador, recebedor e inquilino | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento | Concluido | Fase 2 | Autenticacao por sessao (cookie) com hash PBKDF2-SHA256 e 3 papeis implementada. | Arquitetura e base tecnica | bar: 2026-07-05
4 | Cadastros principais | Imoveis, inquilinos, recebedores e dados auxiliares | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento | Concluido | Fase 3 | CRUD completo (criar, editar, excluir com guarda de vinculos) auditado em 05/07/2026. | Usuarios e permissoes | bar: 2026-07-05
5 | Seguranca de API e edicao completa nos CRUDs | Proteger rotas de API por papel e habilitar edicao total dos cadastros | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento | Concluido | Fase 4 | Escopo adicional identificado e entregue: todas as rotas de API exigem admin autenticado; PATCH adicionado a todas as entidades. | Cadastros principais | bar: 2026-07-05
6 | Contratos | Cadastro de contratos, vencimento, recebedor, valores e regras | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento | Concluido | Fase 5 | Cadastro completo de contratos com calculo de multa, juros e carencia. | Seguranca de API e edicao completa nos CRUDs | bar: 2026-07-05
7 | Templates de contrato e assinatura eletronica | Templates nomeados, geracao por inquilino, download em PDF, upload assinado e fila de aprovacao | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento | Concluido | Fase 6 | Fora do escopo do MVP original (listado como 'fora do MVP inicial' no documento de requisitos); adicionado por solicitacao explicita. Emails via Resend na aprovacao/rejeicao. | Contratos | bar: 2026-07-05
8 | Armazenamento de documentos assinados (R2) | Migrar PDF assinado de blob no D1 para o Cloudflare R2 | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Media | Desenvolvimento | Concluido | Fase 7 | Custo/escala mais adequados ao volume esperado (poucos contratos); limite de arquivo elevado para 15MB. | Templates de contrato e assinatura eletronica | bar: 2026-07-05
9 | Cobrancas e regras financeiras | Calculo de multa, juros, descontos e historico de cobrancas | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento | Concluido | Fase 6 | Calculo de valor atualizado (multa + juros + carencia) implementado e lido do D1. | Armazenamento de documentos assinados (R2) | bar: 2026-07-05
10 | Mercado Pago Pix | Cada recebedor conecta a propria conta via OAuth e gera cobranca Pix | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento / Integracoes | Concluido | Fase 9 | Modelo marketplace/split por recebedor. Sandbox do Mercado Pago se mostrou instavel para esse modelo (varios erros: client_id/secret, contas de teste, "Invalid users involved"); validado com um pagamento Pix real de R$1 em producao (ver Fase 20). Recomenda-se mais alguns testes reais de baixo valor antes do uso pleno (ver Riscos). | Cobrancas e regras financeiras | bar: 2026-07-05
11 | Webhooks e conciliacao | Confirmacao automatica de pagamento, idempotencia e validacao de assinatura | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento / Integracoes | Concluido | Fase 10 | Validacao HMAC do webhook e checagem de external_id antes de gravar pagamento. Adicionado tambem um fallback manual: botao admin "Verificar pagamento" que reconcilia a cobranca direto na API da MP quando o webhook nao chega (ver Fase 20). | Mercado Pago Pix | bar: 2026-07-05
12 | Geracao de cobranca mensal (manual e automatica) | Botao de geracao manual e Cron Trigger diario para geracao automatica | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento | Concluido | Fase 9 | Janela de 5 dias antes do vencimento (com reprocessamento de ate 3 dias em atraso); checagem de duplicidade por contrato e mes. | Webhooks e conciliacao | bar: 2026-07-05
13 | Portal do inquilino | Consulta de contrato, cobrancas, historico, comprovantes e pagamento Pix | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Alta | Desenvolvimento / UX | Concluido | Fases 9 a 12 | Portal conectado aos dados reais do D1, com botao de Pix e status/link do contrato. | Geracao de cobranca mensal (manual e automatica) | bar: 2026-07-05
14 | Redesign visual (tema escuro) | Tema escuro como padrao com alternancia claro/escuro em toda a aplicacao | 2026-07-05 | 2026-07-05 | 1 | Media | Desenvolvimento / UX | Concluido | Fase 4 | Aplicado a dashboard, cadastros, portais e login. | Portal do inquilino | bar: 2026-07-05
15 | Dashboard e relatorios | Indicadores, filtros, inadimplencia e relatorios exportaveis por recebedor | 2026-07-06 | 2026-07-12 | 1 | Media | Desenvolvimento / Produto | Em andamento | Fases 9 a 13 | Dashboard com indicadores ja implementado e lendo dados reais; exportacao de relatorios ainda pendente. | Redesign visual (tema escuro) | bar: 2026-07-12
16 | WhatsApp e lembretes | Regua de avisos antes do vencimento, no vencimento e em atraso | 2026-07-13 | 2026-07-26 | 2 | Media | Desenvolvimento / Integracoes | Nao iniciado | Fases 9 e 13 | Decisao revisada em 11/07/2026: Cron Trigger da Cloudflare chama o WAHA diretamente, sem n8n como orquestrador (ver docs/INTEGRACAO_WHATSAPP_WAHA.md). Regua definida (5 dias antes, no vencimento, a cada 3 dias em atraso, confirmacao de pagamento). Implementacao do envio ainda nao iniciada. | Dashboard e relatorios | bar: 2026-07-19 to 2026-07-26
17 | Autoatendimento de senha e gestao de cobrancas | Troca de senha pelo proprio usuario e tela para editar/cancelar cobranca gerada | 2026-07-13 | 2026-07-19 | 1 | Media | Desenvolvimento | Nao iniciado | Fase 12 | Gaps identificados na auditoria de codigo de 05/07/2026; hoje so e possivel gerar cobranca, nao editar/cancelar. | WhatsApp e lembretes | bar: 2026-07-19
18 | Homologacao e lancamento | Testes de ponta a ponta, LGPD, backups, monitoramento e treinamento | 2026-07-27 | 2026-08-09 | 2 | Alta | Todos | Nao iniciado | Fases 1 a 17 | Inclui teste real do fluxo Pix/Mercado Pago em sandbox e teste de ponta a ponta da aplicacao publicada. | Autoatendimento de senha e gestao de cobrancas | bar: 2026-08-02 to 2026-08-09
Homologacao e lancamento
19 | Vistoria fotografica e registro de ocorrencias | Fotos da vistoria embutidas no PDF do contrato gerado; inquilino registra ocorrencias com fotos e acompanha status | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Media | Desenvolvimento | Concluido | Fase 7 | Fora do MVP original, adicionado por solicitacao explicita. Fotos da vistoria (camera ou galeria) sao embutidas diretamente no PDF gerado do contrato via pdf-lib, para resguardo em caso de disputa. Inquilino pode reportar ocorrencia (fotos + descricao) e o admin acompanha com status aberta/em analise/resolvida. | Templates de contrato e assinatura eletronica | bar: 2026-07-05
20 | Teste real do fluxo Pix e comprovante de pagamento | Validacao ponta a ponta do Pix (OAuth, cobranca, webhook) e recibo de pagamento em PDF | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Alta | Desenvolvimento / Integracoes | Concluido | Fases 10 e 11 | Corrigidos no caminho: client_secret errado (nao e o Access Token), e-mail de login do inquilino que nao sincronizava ao editar, CPF ausente no payload do Pix (obrigatorio pela MP). Webhook de producao nao estava configurado a tempo do primeiro pagamento; adicionado o botao admin "Verificar pagamento" como fallback. Recibo de pagamento em PDF (texto fixo por enquanto) liberado ao inquilino apos a cobranca ser paga. | Mercado Pago Pix | bar: 2026-07-05
21 | Rateio de agua entre imoveis | Admin informa a fatura de agua do mes, seleciona os imoveis participantes e o valor e somado na cobranca de cada um | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Media | Desenvolvimento | Concluido | Fase 9 | Opcional, adicionado por solicitacao explicita (caso de uso: predio com multiplos apartamentos do mesmo dono). Divisao igual entre os imoveis selecionados; fatura de agua (JPG/PNG/PDF) pode ser anexada; valor e somado automaticamente na cobranca do mes (na hora, se ja existir, ou quando a cobranca for gerada). | Cobrancas e regras financeiras | bar: 2026-07-05
22 | Ajustes de responsividade mobile | Revisao e correcoes de UX para uso em celular | 2026-07-11 | 2026-07-11 | 1 | Media | Desenvolvimento / UX | Concluido | Fase 13 | Tabela de contratos (admin) ganhou menu de acoes compacto no celular (antes exigia rolagem horizontal por 4 botoes lado a lado). Corrigido botao de remover foto de vistoria que dependia de :hover, invisivel em telas touch. | Portal do inquilino | bar: 2026-07-05
23 | Chat de ajuda no painel admin | Widget de chat flutuante no painel admin com busca por palavras-chave sobre o manual da aplicacao | 2026-07-12 | 2026-07-12 | 1 | Baixa | Desenvolvimento / UX | Concluido | Fase 3 | Adicionado por solicitacao explicita. Sem IA externa: busca por palavras-chave contra uma base de conhecimento fixa (MANUAL-ADMIN.md / help-content.ts), 100% dentro do Worker atual, nunca consulta o banco de dados (privacidade por construcao). Disponivel apenas no painel admin (dashboard, cadastros, contratos, rateios, integracoes); nao aparece no portal do inquilino nem do recebedor. | bar: 2026-07-12

## Resumo
Resumo Executivo do Projeto
Indicador | Valor
Total de fases | 23
Fases concluidas | 19
Fases em andamento | 1
Fases nao iniciadas | 3
Fases bloqueadas | 0
Conclusao estimada | 2026-08-09
Decisao | Por que importa | Momento recomendado | Status
Modelo Mercado Pago | Define se o pagamento vai para conta central, multiplas contas ou split | Fase 10 | Definido: OAuth por recebedor (marketplace/split). Sandbox instavel para esse modelo; validado com pagamento Pix real de R$1 (ver Fase 20)
Stack do projeto | Define produtividade, hospedagem e manutencao | Fase 2 | Definido: vinext + Cloudflare Workers + D1 + R2 (nao a proposta original)
Provedor WhatsApp | Define custo e regras de envio | Fase 16 | Definido (revisado 11/07/2026): Cron Trigger da Cloudflare chama o WAHA direto, sem n8n; implementacao do envio pendente
Armazenamento de PDF assinado | Define custo e escalabilidade do storage de contratos | Fase 8 | Definido: Cloudflare R2 (migrado do D1)
Cartao de credito | Pode aumentar escopo e prazo | Pos-lancamento | Pendente (fora do escopo atual, so Pix)
Item | Incluido? | Observacao | Prioridade
Cadastros de imoveis, inquilinos e recebedores | Sim | CRUD completo entregue | Alta
Contratos com recebedor definido | Sim | Regra central da aplicacao | Alta
Cobrancas mensais com multa e juros | Sim | Geracao manual e automatica via cron entregues | Alta
Mercado Pago Pix | Sim | OAuth por recebedor; validado com pagamento Pix real (sandbox instavel para esse modelo) | Alta
Templates de contrato e assinatura eletronica | Sim (alem do MVP) | Fora do escopo original, adicionado por solicitacao | Alta
Portal do inquilino | Sim | Transparencia e autoatendimento de pagamento | Alta
Lembretes via WhatsApp | Nao | Decisao tomada (Cron Trigger + WAHA direto, sem n8n); implementacao pendente | Media
Cartao de credito | Depois | Pode ficar para fase posterior | Media
Vistoria fotografica e registro de ocorrencias | Sim (alem do MVP) | Fotos da vistoria no PDF do contrato; inquilino reporta ocorrencias com fotos | Media
Recibo de pagamento (PDF) | Sim | Liberado ao inquilino apos a cobranca ser paga; texto fixo por enquanto | Media
Rateio de agua entre imoveis | Sim (opcional) | Divisao igual entre imoveis selecionados; fatura anexavel; soma automatica na cobranca | Media

## Riscos
Riscos e Mitigacoes
Impacto | Risco | Efeito possivel | Mitigacao | Status
Alto | Fluxo Pix/Mercado Pago nao validado ponta a ponta | Falha so seria descoberta em producao, com impacto em recebimento | Sandbox da MP se mostrou instavel para o modelo marketplace/OAuth (varios erros ao longo do teste). Validado em vez disso com um pagamento Pix real de R$1, confirmando OAuth, criacao de cobranca, webhook (com fallback manual "Verificar pagamento") e recibo de pagamento. | Mitigado
Alto | Webhook duplicado ou perdido | Cobranca pode ficar com status incorreto | Processamento idempotente por external_id ja implementado; manter logs e reprocessamento manual | Mitigado
Alto | Permissoes mal separadas | Recebedor ou inquilino pode ver dados indevidos | requireApiUser/requireUser ja aplicados a todas as rotas; manter testes de autorizacao por perfil | Mitigado
Medio | Calculo incorreto de juros | Cobranca indevida ou perda financeira | Adicionar testes automatizados para multa, juros, carencia e abonos | Aberto
Medio | Mensagens WhatsApp duplicadas | Experiencia ruim para o inquilino | Controlar envio por cobranca, evento e data quando a integracao Cron Trigger + WAHA (sem n8n, decisao de 11/07/2026) for implementada | Aberto (fase nao iniciada)
Medio | Armazenamento de documentos sensiveis (contratos assinados) | Risco de LGPD e seguranca | PDF assinado armazenado no R2 (fora do banco); revisar politica de retencao e controle de acesso | Mitigado parcialmente
Medio | Ausencia de teste de ponta a ponta ao vivo da aplicacao publicada | Bugs de integracao podem passar despercebidos | Realizar bateria de testes manuais (ou via navegador) cobrindo os fluxos criticos antes do lancamento | Aberto
Medio | Apenas uma transacao Pix real (R$1) foi validada | Casos de borda (expiracao do QR, estorno, pagamento parcial) ainda nao testados | Realizar mais alguns testes reais de baixo valor cobrindo expiracao e falha antes do uso pleno | Aberto